## 2023年度 日程表ガントチャート
時期 | 大会準備日程 | 最終納期 | 担当 |  | 月 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 | [8 empty] | 8 | [9 empty] | 9 | [11 empty] | 10 | [12 empty] | 11
[5 empty] | WW | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 34 |  |  |  |  | 35 |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  | 39 |  |  |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
|  |  | 近藤 | 杉坂 | 日 | 6 | [9 empty] | 7 |  | 15 |  | 22 | 26 | 3 |  |  | 20 |  |  |  | 25 | 31 | 4 | 8 | 9 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 31 | 4 | 7 | 8 |  | 12 | 15 |  | 22 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 6 |  | 13 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 30 | 31 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
事前準備 | 銀行口座開設 | 済 |  | 〇
| 会場予約 | 済 |  | 〇 | [57 empty] | 前日 | 大会当日
| 準備金の依頼(事務局へ） | 2023-07-31 |  | 〇 | [25 empty] | 準備金の依頼
| 準備金受領確認 | 2023-08-04 |  | 〇 | [26 empty] | 準備金の受領確認
| 会場費支払い |  | 〇
| 2022年度若鮎大会引継ぎデータの受領 | 3月末 |  | 〇
4月度 | 行事企画書提案審議（講師含む） |  | 〇 |  |  | 第1回幹事会にて提案
| To Doリストの作成 | 2023-09-01 |  | 〇
| 講師の確約 | 2023-06-15 |  | 〇 | [5 empty] | 講師案を確認し、各紹介業者への打診と確認及び決定 | [7 empty] | 第2回幹事会で報告
6月度 | 印刷所見積もりとる 報文集 | 2023-06-07 |  | 〇 | [11 empty] | 印刷会社へ印刷金額の確認を実施
| 横断幕・立て看板の原稿を作成・初校依頼・発注 | 2023-06-07 |  | 〇 | [11 empty] | 会場看板原案作成 |  |  |  | 業者への構成依頼 | [9 empty] | 看板発注 | [31 empty] | 会場へ直接納品
| パンフ講師紹介部分を講師に確認 | 2023-06-22 |  | 〇 | [15 empty] | 講師のパんフ紹介の家訓 |  |  |  |  | 講師に内容確認実施
| 中広に講師(切磋亭琢磨様)講演の契約書を郵送する | 2023-06-26 |  | 〇 | [16 empty] | 講師契約の完了 |  |  |  | 中広さんとの契約書提出
| 行事経過報告 | 2023-06-28 | 〇 | [14 empty] | 第2回幹事会で報告
7月度 | 年間予約の発表予定の再確認（17社） | 2023-07-01 |  | 〇 | [17 empty] | 年間予約会社への再確認
| 講師用(講演立て看板)表示作成 | 2023-07-20 |  | 〇 | [20 empty] | 講師の会場看板の確認
| 中広・切磋亭琢磨氏と打ち合わせ | 2023-07-20 | 〇 | 〇 | [20 empty] | 講師と中広との事前打ち合わせ
| 切磋亭琢磨様から依頼の高座準備 | 2023-07-20 | 〇 | 〇 | [20 empty] | 講師の高座準備 |  | 講師の高座確認 | [34 empty] | 高座の会場設置
8月度 | 出欠確認案内発送(役員・幹事)メール | 2023-08-09 | ○ | [29 empty] | 幹事・役員への出席確認
| 出欠確認案内発送(招待者) | 2023-08-04 |  | ○ | [24 empty] | 案内象の準備 |  | 招待者への出席確認と案内状送り
| ご案内状・パンフ・発表・参加申込書原稿作成 メール送付 | 2023-08-04 | ○ | 〇 | [26 empty] | 案内状・パンフ・参加申し込み原案作成と承認
| HPに案内状、パンフ、参加申込書を掲載 | 2023-08-08 |  | 〇 | [27 empty] | HPへの大会案内の掲載
| 商工会議所・招待者ご案内状・パンフ・申込書作成し事務局へ依頼 | 2023-08-25 | 〇 | [30 empty] | 案内状の準備 |  |  |  | 商工会・招待者の案内状送信の事務局依頼
| 幹事会社に案内状・パンフ・申込書配信 | 2023-08-09 |  | ○ | [28 empty] | 幹事会社へ大会案内・申込・パンフ発送
| 地区長、副地区長、審査員お願いメール配信 | 2023-08-24 |  | ○ | [32 empty] | 正・副地区長への審査依頼 | [20 empty] | 審査用紙と発表データ送信
| 食事会場兼審査会場手配 | 2023-08-28 |  | ○ | [34 empty] | 審査委員の食事会場兼審査会場の確保 | [5 empty] | 多目的研修室、会議室3、会議室2借用
| 総合司会依頼(承諾受領) 第1会場 | 2023-08-24 | 〇 | [33 empty] | 野中さんへの司会依頼
| 発表司会依頼(承諾受領) 第2会場 | 2023-08-24 | 〇 | [33 empty] | 河野さんへの司会依頼
| 県知事賞・金賞・銀賞×２の盾 事務局へ依頼 | 2023-08-18 |  | ○ | [29 empty] | 各賞の盾依頼 | [27 empty] | 盾の納品
| 高座下見と発注（講師用） | 2023-08-31 | ○ | ○ | [32 empty] | 高座確認 |  |  | 高座発注 | [21 empty] | 高座の設置
| 発表テーマ数の確定やコロナ対応について行事アドバイザー等と相談 | 2023-08-22 | 〇 | 〇 | [30 empty] | 行事アドバイザーへのコロナ・発表数の相談
| 発表申し込み締め切り 足りない場合は幹事会社へ依頼 | 2023-08-31 |  | ○ | [35 empty] | 大会発表締切とまとめ
| 出欠確認締切(支部顧問 役員・地区 役員幹事） | 2023-08-25 |  | 〇 | [33 empty] | 支部：地区役員の出席確認
9月度 | 大会運営のための表示・レイアウト・名札等の準備 | 2023-09-30 | 〇 | 〇 | [38 empty] | 会場レイアウト作成（2会場分） |  |  |  |  | 表示・名札の作成 |  |  |  | 事前準備品の最終確認
| 発表テーマの会場割振り | 2023-09-08 | 寺田担当 | [37 empty] | 会場世話人と世話人にて発表割振り連絡 |  | 発表会場の決定
| Web・会場用のスクリーン挿絵の準備 | 2023-09-30 | 〇 | [48 empty] | 挿絵の最終確認
| 必要備品の確認(備品リスト作成)と申請および演台花の発注 | 2023-09-04 | 〇 | [37 empty] | 大会必要備品リスト作成と事務局申請 | [11 empty] | 演台花とインカムの発注 | [8 empty] | 演台花の会場納品
| ご案内状・発表資料提出依頼作成完了し依頼する納期報文集9/25 | 2023-09-04 | ○ | [37 empty] | 発表会社への資料提供の案内状作成 |  | 発表会社への依頼 | [5 empty] | 発表報文集の回収
| 行事経過報告 | 2023-09-07 | 〇 | [38 empty] | 第3回幹事会の進捗報告
| 会場横看板・入口立て看板の原案作成・発注 | 2023-09-15 | ○ | 〇 | [40 empty] | 看板原案作成 | 会場看板の発注 | [15 empty] | 会場への設置
| 報文集データと印刷見本発送9/29、データ校正、正式発注10/6・納品10/26 | 2023-09-30 | ○ | [44 empty] | 配布報文集仮作成 |  |  | 配布報文集の印刷見本提出 |  |  | データ構成後の正式発注 | [7 empty] | 大会会場への納品
| 審査員用資料・審査用紙・体験事例推薦用紙発送メール | 2023-09-25 |  | ○ | [44 empty] | 各審査員へ審査用資料・審査用紙・体験事例推薦用紙をHPへいれ連絡
| 県知事賞 盾受取り、表彰状の確認(直送受け取りのみ) 事務局担当 | 2023-09-25 |  | 〇 | [44 empty] | 県庁へたて・賞状の受取り
| 最終会場の決定（昼食・大会会場の座席） | 2023-09-25 |  | ○ | [34 empty] | 昼食会場予約 | [9 empty] | 参加される招待者の昼座席と会場座席に決定
| 発表原稿締め切り10/13(DVD締め切り10/13） | 2023-09-30 |  | 〇 | [47 empty] | 発表資料の回収 |  |  |  | 発表資料の見直し版・DVDデータ回収
| 参加費 振込済 確認（随時）9/30、10/13 | 2023-09-28 |  | 〇 | [47 empty] | 参加費振込確認 |  |  |  | 参加費振込確認
| 県知事賞 賞状サークル名筆耕依頼9/29・持ち込み10/30・受け取り11/6 | 2023-09-29 |  | 〇 | [46 empty] | 知事賞筆耕依頼 | [13 empty] | 賞状の持ち込み |  | 筆耕後の賞状受取り
10月度 | アンケート作成Forms納期・参加者送付10/13・会場用印刷10/25・回収11/10・集計報告11/15 | 2023-10-13 |  | ○ | [51 empty] | Formsによるアンケート作成と参加者へ送信 |  |  |  |  | 会場参加者に印刷200枚 | [7 empty] | 回収 |  |  | 集計と報告
| 切磋亭琢磨様から依頼湯飲み(蓋つき）、茶たく、準備 | 2023-10-26 |  | 〇 | [57 empty] | 切磋亭琢磨氏の依頼品の準備
| 切磋亭琢磨様・中広に大会スケジュールと会場駐車場案内発送 | 2023-10-20 |  | 〇 | [53 empty] | 株式会社中広へのスケジュール・駐車場案内の送信
| 弁当正式発注10/16（数量）・昼食券の作成10/25 | 2023-10-06 | ○ | 〇 | [49 empty] | 美濃味匠に昼食数の正式発注 | [6 empty] | 会場参加の昼食整理券作成
| 前日、当日の幹事・参加者の飲み物購入、その他不足備品購入 | 2023-10-25 |  | ○ | [56 empty] | 大会不足備品・お茶の購入準備
| 大会借用備品の連絡（運営最終確認） | 2023-10-20 | 〇 | [54 empty] | 事務局への大会備品借用リスト連絡
| 原稿データ審査員9名に案内送付（動画) | 2023-10-16 |  | ○ | [49 empty] | 報文集をHPへアップし、世話人へ連絡 |  |  | 審査員対象に発表データの送信
| 新聞記者への依頼 | 2023-10-13 | 〇 | [47 empty] | Fax用原稿作成済み9月29日 |  |  |  |  | 中日・岐阜新聞社へ大会開催連絡
| 当日の弁当引き取り方法確認 | 2023-10-16 | ○ | [53 empty] | 昼食弁当の引取り方法の再確認 | [5 empty] | 会場納品
| 接続確認用URLの発送10/23・前日準備（Zoomテスト） | 2023-10-26 | 〇 | 〇 | [52 empty] | 前日・当日の接続URL発信 |  |  |  |  | 参加者の接続事前確認
| 発表者に対する案内 | 2023-10-13 |  | 〇 | [52 empty] | 当日の持物・前日リハーサル連絡
| 参加申込集計10/6・参加券原稿作成完了と発送10/15 | 2023-10-16 | 〇 | [50 empty] | 大会参加の集計とリスト作成・Web参加延期（20日）連絡をHPに記載する。 |  |  | 会場参加券の作成と発送
| QCサークル誌推薦用紙を会場世話人に依頼する | 2023-10-30 |  | ○ | [60 empty] | HPへQCサークル誌推薦用紙保存し会場世話人への依頼
| 大会当日の結果を速報としてHPへ掲載（ルール） | 2023-10-30 | ○ | ○ | [60 empty] | 大会結果をHPへ掲載
| 役員・幹事へお礼とご意見カード送付10/31・集計・書き込み11/14 | 2023-10-31 | ○ | ○ | [61 empty] | 役員・幹事へお礼メールと意見カードの送信 |  |  |  |  | カード回収
| 発表会社以外へお礼メールの発信（各申し込み窓口） | 2023-10-31 | ○ | ○ | [61 empty] | 発表会社へ窓口中心にお礼メールの送信
| 幹事運営マニュアル・役割分担表・司会原稿完了と承認 | 2023-10-23 | 〇 | 〇 | [52 empty] | 運営マニアル・司会原稿の仮完成 |  | 幹事運営マニアル・司会原稿の完成品送信
| 招待者への招待状メール発送の確認（西田副世話人へ） | 2023-10-06 |  | ○ | [49 empty] | 招待者3名への招待メール送信（イビデン・岐阜車体・三菱電機）
| 表彰状原稿作成し印刷・図書券・筒の準備 | 2023-10-24 | 〇 | 〇 | [52 empty] | 図書券購入・筒発注 |  |  | 表彰状原稿の印刷・図書券・筒の確認
11月度 | オンデマンド聴講準備と発信 | 2023-11-10 | [65 empty] | 聴講URLとPassword連絡 | オンデマンドの発信（1ヶ月）
| 写真の整理（第1会場・第2会場） | 2023-11-06 | ○ | [63 empty] | 大会写真の整理
| 発表会社への講評結果メール、参加賞・記念品・賞状発送(ビデオ発表があった場合) | 2023-11-06 |  | ○ | [62 empty] | ビデオ発表者への賞状・参加賞の発想
| 岐阜地区HPに実施報告書・写真整理・報告書作成・承認依頼・掲載（開催後2週間以内） | 2023-11-13 |  | ○ | [65 empty] | HPへの大会詳細の掲載
| 行事実施報告・会計報告まとめ完了11/15・監査11/16・正式報告11/17（地区長会社へ） | 2023-11-17 |  | ○ | [69 empty] | 会計報告の作成・承認・報告
| 行事実施報告・参加者アンケート、役員幹事ご意見報告 | 2023-02-15 | 〇
Note on C57: 前日のお弁当も頼む
20２3年度 第17回 QCサークル岐阜地区若鮎大会 計画と実績
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
発表数が少ない場合
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
西田さん確認
済み
西田さん確認
西田さん確認
西田さん確認
済み
済み
済み
第5回幹事会報告
済み
済み
済み
注:演台花は周年行事影響で今回のみ
注:舞台の横看板は、周年行事影響で今回のみ
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み
済み