## 企画提案(60分案) (報文集作成)
[9 empty] | ＱＣサ－クル東海支部岐阜地区行事報告書 | [17 empty] | 担当会社 ：イビデン株式会社
結果報告日：
[8 empty] | 行事名：ＱＣサークル東海支部岐阜地区 第17回(第6507回)小集団改善活動 若鮎大会 | [18 empty] | 経過報告日：2023.09．07
企画報告日：2023.04.06
[28 empty] | （ | 2026-07-30 |  |  | ）
１．前回の課題と今回の対応 | [8 empty] | ４．行事 | [13 empty] | ５．予算
回 | 資料 |  | 課 題 |  |  | 今回の対応 |  |  | 大会テーマ |  | ＱＣサークルで新しい働き方・考え方・職場を創造しよう | [11 empty] | （１）収入の部 | [7 empty] | 第17回
| アンケート用紙 | 行事改善引継ぎリスト | 司会原稿は準備してあるが、裏方が対応する机・マイク等の準備タイミングの明記がないため、事前確認のみでは不安になる |  |  | 司会原稿のなかに、裏方の準備内容も追加したものへ変更する →現行タイトルは他の意見が必要 |  |  | と き |  | 2023年10月27日 (金) 09 : 30 ～ 16 : ２0 | [11 empty] | 科 目 |  | 第15回実績 |  | 第16回実績 |  |  | 9月5日時点 |  |  | 実績
[9 empty] | と こ ろ |  | 大垣市情報工房スインクホール(〒503-0803大垣市小野4丁目35番地10 TEL：0584-75-7000) | [11 empty] | 収 入 |  | 770000 |  | 1245000 |  |  | 1176000
[9 empty] | 発表件数 |  | 19件 | [11 empty] | 参加人員 |  | 154名 |  | 329名 |  |  | 240名
第 | [8 empty] | 講 演 |  | 50周年行事 切磋亭 琢磨
15 | [8 empty] | 参 加 費 |  | 4,900 円／名（インボイス制度影響で、100円/名は消費税抜き） | [11 empty] | （２）支出の部
回 |  |  | 発表者が発表前の控えと発表時の動きが、説明のみで不安に感じている |  |  | 会場毎に、レイアウト記載したシートに発表者の動線図を準備し、当時に確認できるようにする |  |  | 募集人員 |  | 257名（有料参加者:240名､発表者:17名） | [11 empty] | 科 目 |  | 第15回実績 |  | 第16回実績 |  |  | 9月5日時点 |  |  | 実績
と | [9 empty] | 時 刻 |  | 時 間 |  | 内 容 | [8 empty] | 会 場 費 |  | 151290 |  | 251300 |  |  | 265000
第 | [9 empty] | 09：30～09：50 |  | 20' |  | 参加受付 |  |  | 発表者は9:00受付開始 | [5 empty] | 資 料 費 |  |  |  | 0 |  |  | 113000
16 | [9 empty] | 09：50～09：55 |  | 5' |  | 開会挨拶 | [8 empty] | 通 信 費 |  | 3202 |  | 7214 |  |  | 5000
回 | [9 empty] | 09：55～10：05 |  | 10' |  | プログラム説明 | [8 empty] | 昼 食 費 |  | 79203 |  | 170500 |  |  | 204300
|  |  | Web器材のセッティングおよび運用について、イビデンの高木さんに頼っているのは問題である |  |  | Web器材の扱い方について、簡素化したセッティングおよび運用をイビデンの幹事が先ずは覚える動きをする |  |  |  | 10 : 05～10 : 15 |  | 10' |  | 休憩・会場移動1０分 | [8 empty] | 講 演 費 |  |  |  | 25180 |  |  | 231000
[9 empty] | プ | 10：15～11 : 15 |  | 60' |  | 体験談発表《３件》 第一会場/第二会場 | [8 empty] | 体験談発表費 |  | 26000 |  | 36000 |  |  | 34000
[9 empty] | ロ | 11 : 15～11 : 25 |  | 10' |  | 休憩・会場移動1０分 | [8 empty] | 公開相談室費 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | グ | 11 : 25～12：05 |  | 40 |  | 体験談発表《2件》 第一会場/第二会場 | [8 empty] | アトラクション |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | ラ |  |  | 50 |  | 昼食 | [8 empty] | 相互啓発費 |  |  |  | 0 |  |  | 0
２．地区方針との整合性 | [8 empty] | ム | 12 : 55～13：55 |  | 60' |  | 体験談発表《3件》第一会場/第二会場 | [8 empty] | 反省会費 |  | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000
地区方針 |  |  |  |  | 今回の対応 |  |  |  |  | 13：55～14 : 05 |  | 10' |  | 休憩10分 | [8 empty] | 事務局諸経費 |  | 18312 |  | 64141 |  |  | 58400
１ | 時代にあった新しいやり方で参加者に満足いただける大会・研修会の企画・運営 |  |  |  | コロナ感染拡大状況は、良い方向へ変わりつつあるが、継続してWebを活用した大会を実施する |  |  |  |  | 14 : 05～14 : 45 |  | 40' |  | 体験談発表《2件》第一会場/第二会場 | [8 empty] | 合 計 |  | 308007 |  | 584335 |  |  | 940700
[10 empty] | 14 : 45～15 ; 00 |  | 15' |  | 休憩15分 |  | （第二会場参加者は第一会場へ移動） | [6 empty] | 差引残高 |  | 461993 |  | 660665 |  |  | 235300
[10 empty] | 15 : 00～16 : 00 |  | 60' |  | 50周年記念講演
２ | 地区長会社・幹事会社の負担低減のための運営の効率化と作業負荷の低減 |  |  |  | イベント幹事会社以外に、協力要請をかけて業務負担を軽減させる |  |  |  |  | 16 : 00～16 : 10 |  | 10 |  | 休憩10分
[10 empty] | 16：10～16：20 |  | 10' |  | 審査結果報告と表彰
３ | 企業・団体のニーズを把握し参加しやすく魅力ある企画の提案 |  |  |  | ・アンケート等の分析を実施し、ブラッシュアップを継続させる |  |  |  |  | 16 : 20～16 : 25 |  | 5' |  | 閉会の挨拶
[10 empty] | 16 : 25～16 : 35 |  | 10' |  | 記念撮影
６．準備日程
３．幹事育成項目 | [9 empty] | 4月－5月 |  |  | 6月 |  | 7月 |  |  | 8月 |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  |  |  | '23.1月,2月
項 目 |  |  |  | 内 容 |  |  |  |  | 地区行事 |  |  |  | 15 | 第2回幹事会 | 7 | 第99回研修会 |  | 31 | 研修会ｽﾀｯﾌ勉強会 | 7 | 第3回幹事会 |  | 5 | 研修会ｽﾀｯﾌ勉強会 |  | 16 | 第4回幹事会 |  |  |  | 15 | 研修会ｽﾀｯﾌ勉強会
基本を理解し行動が実践できる幹事の育成 |  |  |  | ・幹事マニュアルの積極的な活用 ・ベテラン幹事と新任幹事を組合せた役割 分担を検討 | [8 empty] | 8 | 清流大会 | 28 | 飛騨高山大会 |  |  |  | 21 | 第100回研修会 |  | 6 | 飛騨高山研修会 |  | 24 | 第98回研修会 |  |  |  | 25 | 第101会研修会
[13 empty] | 22 | 研修会ｽﾀｯﾌ勉強会 | [8 empty] | 27 | 若鮎大会・50周年行事 | [6 empty] | 15 | 第5回幹事会･総会
[9 empty] | 準備 | ・準備活動 |  |  | ・経過報告(6/28) |  |  |  |  | ・行事案内(8/4) |  | ・経過報告(9/7) |  |  | ・参加申込締切(10/6) | [7 empty] | ・実施報告(2/15)
[10 empty] | ・企画提案(4/6) | [7 empty] | ・発表申込締切(8/31) |  | ・発表原稿締切 |  |  | ・大会前準備(10/26）
[20 empty] | (9/27) |  |  | ・大会実施(10/27）
７．審議及び確認依頼事項 | [18 empty] | ８．発表企業（現時点の確定分） | [5 empty] | ９．前回(第16回)発表企業
企画提案(2023.4.6) | [6 empty] | 経過報告(2023.6.28) |  |  |  |  | 経過報告(2023.9.7) | [6 empty] | 一般会社(6社/6件) |  |  | 幹事・賛助会社(9社/13件) |  |  | 一般会社（3社/3件） |  |  |  |  | 幹事・賛助会社（7社/1４件）
＜審議１＞講師について | [6 empty] | ①特別講演の切磋亭琢磨さんの講演依頼に |  |  |  |  | ①周年行事費用は含まない金額に変更 | [6 empty] | 航空自衛隊 1件 |  |  | (株)オーツカ 1件 |  |  | ㈱メニコン |  |  |  |  | イビデン㈱ ３件
50周年記念での特別講師について | [6 empty] | 対する契約完了。 |  |  |  |  | ②現時点の発表申し込み年間申込と別途 | [6 empty] | (株)メニコン 1件 |  |  | トヨタ紡織(株) 2件 |  |  | ㈱デンソーテン中津川製作所 |  |  |  |  | ㈱オーツカ
現時点では、Good的な案が出ていない。 | [6 empty] | ②大会発表テーマについて、年間予約以外の |  |  |  |  | 予約申し込みで20件に到達、よって | [6 empty] | オンダ国際特許 1件 |  |  | イビデン(株) 3件 |  |  | 航空自衛隊 岐阜基地 |  |  |  |  | 岐阜車体工業㈱
→講演内容は制限なしに出来ないか？ | [6 empty] | テーマ検討を各幹事にお願いします。 |  |  |  |  | 計画を変更。 | [6 empty] | Mazwisw 1件 |  |  | 岐阜車体(株) 1件 | [7 empty] | ㈱ＴＹＫ
[7 empty] | →清流大会の動きをみて |  |  |  |  | ③役割分担については50周年の役割を | [6 empty] | デンソーテン 1件 |  |  | (株)TYK 1件 | [7 empty] | トヨタ紡織㈱ 大口岐阜工場 ３件
[7 empty] | ③発表資料データ引き渡し |  |  |  |  | 最優先した役割リストで作成予定。 | [6 empty] | 前田精工 1件 |  |  | 太平洋工業 1件 | [7 empty] | メイラ㈱
[7 empty] | WordPressを活用して実施する | [14 empty] | カヤバ 2件 | [7 empty] | カヤバ（株）４件
デンソーワイズテック 1件
関ケ原製作所 1件
Note on F9: 前回アンケート意見から抜粋
Note on M45: 調査内容は別紙1
Note on Z20: 発表１件を１５分で計算
Note on BE10: インボイス制度にて、1名当たりの金額を4900円で算出
Note on BE15: 周年行事の 会場看板45,000円 舞台花15,000円 を除外
Note on BE18: 支部招待客17名分の食事 費 1,000円/名除外 講演者3名 3,000円
Note on BE19: 高座代41,000円 を除外

## 看板見積もり
プラス上記の金額に舞台上の花16,500円必要になります。
合計100,000円プラスとなります。
式典会場変更により、中止
式典会場変更により、中止

## 看板見本
式典会場変更により、中止