## Sheet1
作成：2023/11月
行事改善引継ぎリスト | [7 empty] | 行事名：第17回小集団改善活動若鮎大会 | [15 empty] | QCサークル東海支部岐阜地区
[8 empty] | とき：2023年10月27日 ところ：大垣情報工房 | [15 empty] | 行事担当会社 イビデン株式会社 | [12 empty] | 氏名：近藤光彦
起案行事名 | [36 empty] | 第18回若鮎大会反映項目
| 幹事研修会 | 幹事会 | QCC研修会 | QCCブロック大会（高山） | QCC地区選抜大会（清流） | QCC大会（若鮎） | 行事名 |  | 役割 | 総合司会 | 開会・開会挨拶 | 審査員 | 会場世話人 | 発表司会 | 参加者誘導 | 発表サークル対応 | 招待者対応 | 講師対応 | 舞台係 | PC・PJ係 | ライブ配信 | インタビュア | アンケート係 | 講師送迎 | 昼食準備配布 | アトラクション | 図書頒布 | 写真 | 避難誘導 | 駐車場係 | 工場見学案内 | 行事担当会社 | 会場レイアウト | 会場準備 | 岐阜地区幹事会 | 岐阜地区事務局
改善項目
|  |  |  | ○ | ○ | ○ | 発表用演台に置く看板の高さを空き箱で調整したので専用の調整台を準備する | [11 empty] | ○ | [12 empty] | ○ |  | ○
|  |  |  | ○ | ○ | ○ | 発表者席の表示を、発表者数に合わせた枚数を準備して、区分を明確にする | [24 empty] | ○ | ○ | ○
[5 empty] | ○ | ○ | 食事会場案内（カード）：前回使用した案内を使用可能に作り変える（毎回作成は不要） | [17 empty] | ○ | [10 empty] | ○
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 参加者名を記載した受付リスト作成をDodoリスト内の項目に追加する | [24 empty] | ○ |  | ○
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | カメラの使用前にカメラ機能を事前確認及び事前実施にて、当日の対応時に問題発生を防止する（解像度も含む） | [20 empty] | ○
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 受付時の手渡すお茶の配置は、各受付近くに配置する動きをする | [24 empty] | ○ |  | ○
|  |  |  | ○ | ○ | ○ | 入場時に案内したが招待客の席に一般聴講者が座ってしまったので分かり易い表示をする | [9 empty] | ○ | [14 empty] | ○ | ○ | ○
[5 empty] | ○ | ○ | 体育館駐車場への行き方に一方通行が発生しているので、地図に通行可能方向の情報を追加する | [22 empty] | ○ |  | ○
[5 empty] | ○ | ○ | 岐阜県知事長授与者の名前を当日改めて確認を行わなかったため、間違えて紹介してしまい失礼なことをしてしまった。 地区事務局から行事担当会社への連絡、司会者との連絡ルールを事前に決める |  |  | ○ | [21 empty] | ○ |  | ○